## 工作表1
苗栗縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國105年1月份至3月份（105年度第1季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第1季，彩券盈餘分配數為$277,321,958元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)$812,550,988元。a=a1+a2+a3+a4
1.歷年公彩盈餘分配剩餘數為(a1)$ 810,792,522元。
2.本年度第1季，收回以前年度執行計畫賸餘款為$1,716,766元；本年度1月起至本季截止，累計收回以前年度執行計畫賸餘款為(a2)$ 1,716,766 元。
3.本年度第1季，保留款註銷金額為$41,700元；本年度1月起至本季截止，累計保留款註銷金額(a3)$41,700元。
4.本年度第1季，公益彩券盈餘分配基金專戶孳息為$ 0 元；本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配基金專戶孳息(a4)$0元。
（二）處理情形：滾存於本縣公益彩券盈餘分配基金專戶，次年度編列預算支用。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)$277,321,958元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編 268,908,000 元，追加減 0 元，合計 268,908,000 元。
（二）歲出預算原編 632,950,000 元，追加減 0 元，合計 632,950,000 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：
| 福利類別及項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率 | 執行率未達24%原因
(一)兒童及少年福利
| 1 | 委託辦理早期療育相關業務 | 9500000 | 560940 |  |  |  | 560940 | 5.905% | 委外方案採雙月核銷，並依執行情形實支實付，目前核銷月份為105年1-2月，總核銷金額112萬474元(11.8%)，部分單位尚於核銷程序中尚未完成撥款。
| 2 | 辦理少年自立輔導等相關工作 | 1188000 | 155540 |  |  |  | 155540 | 13.09% | 本案105年3月份承辦單位尚未辦理請款作業。
| 3 | 委託辦理本縣家庭支持服務中心福利服務及婦幼福利服務中心等相關費用 | 16630000 | 97560 |  |  |  | 97560 | 0.5867% | 1-2月核銷刻正辦理中。
| 4 | 委託辦理家事服務中心及未成年子女會面交往與交付等相關服務 | 1900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 承辦單位於3月20日送1-2月核銷計26萬5931元，核銷刻正辦理中。
| 5 | 委託辦理收養及監護案件訪查等相關工作 | 1380000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 承辦單位於3月15日送1-2月核銷計9萬1336元，核銷刻正辦理中。
| 6 | 補助發展遲緩兒童療育費 | 7821000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預算編列從4月起，第一季未辦理核銷。
| 7 | 辦理少年自立生活適應協助計畫 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依「苗栗縣政府兒童及少年保護個案補助實施計畫」，評估若有需求申請少年自立生活津貼或租屋補助，非一般性普及性補助。
| 8 | 辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助 | 2107000 | 507000 |  |  |  | 507000 | 24.06%
| 9 | 補助民間團體辦理家庭支持服務方案及弱勢兒少社區照顧服務方案等相關活動 | 650000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 未有民間團體提出申請。
| 10 | 弱勢兒童及少年醫療補助費用 | 600000 | 3500 |  |  |  | 3500 | 0.5833% | 本項業務為法定業務，補助對象為弱勢兒童及少年，非一般性普及性補助。另已有申請案件刻正執行中。
| 11 | 兒少機構工作人員在職訓練等相關費用 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 該課程預計於5月份辦理。
| 12 | 保母系統等相關活動及管理費用 | 1115000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 刻正辦理中。
| 13 | 補助辦理育兒指導員服務相關活動費用 | 560000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 計畫甫簽准，自4月1日起開辦。
| 14 | 委託辦理棄嬰兒收出養服務等相關工作 | 1839000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1-3月方案經費於4月份核銷，故第一季無執行數。
| 15 | 委託辦理兒少保護機構服務方案 | 1550000 | 102411 |  |  |  | 102411 | 6.607% | 2-3月費用尚未辦理核銷。
| 16 | 委託辦理寄養家庭相關業務 | 2850000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1-3月經費核銷刻正辦理中。
| 17 | 委託辦理兒童及少年性剝削整合保護服務 | 3487000 | 372676 |  |  |  | 372676 | 10.69% | 1.本方案經議價後，調整簽約金額至330萬元整。 2.105年3月份尚待核銷中，未列入執行數內。
| 18 | 辦理關懷輔導員在宅服務方案服務費。 | 300000 | 34470 |  |  |  | 34470 | 11.49% | 依實際執行數核銷,三月份尚未核銷。
| 19 | 補助兒少保護個案驗傷醫療、律師扶助…等相關補助費用 | 600000 | 50753 |  |  |  | 50753 | 8.459% | 依實際執行數核銷,三月份尚未核銷。
| 20 | 補助社團辦理兒童少年保護相關宣導活動 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 活動籌備中，尚未辦理。
| 21 | 補助辦理兒少性剝削宣導、相關課程研習等費用 | 235000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 活動籌備中，尚未辦理。
|  | 小計 | 55362000 | 1884850 |  |  |  | 1884850 | 3.405%
(二)婦女福利
| 1 | 委託辦理新移民家庭服務經費、新移民福利服務等相關費用 | 3500000 | 174500 |  |  |  | 174500 | 4.986% | 本案社工人力尚在招募中，相關活動計畫亦於簽辦首長並刻正辦理中。
| 2 | 補助特殊境遇家庭條例所訂定各項福利費 | 8782000 | 3089457 |  |  |  | 3089457 | 35.18%
| 3 | 補助弱勢家庭婦女、婦女旗艦計畫、婦女福利等相關服務活動費用 | 2100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 婦女旗艦計畫辦理期程為6月至9月，計畫核銷時間為10月31日前，致第一季無執行率，爾後將確實依執行月份分配預算。
|  | 小計 | 14382000 | 3263957 |  |  |  | 3263957 | 22.69%
(三)老人福利
| 1 | 敬老愛心卡（電子票證）製作等相關費用 | 3700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，尚未辦理核銷。
| 2 | 行動式老人文康休閒巡迴服務計畫 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 105年2月19日簽約，目前僅送2月份核銷資料。
| 3 | 獨居老人緊急生命救援連線系統相關費用 | 4500000 | 308250 |  |  |  | 308250 | 6.85% | 刻正辦理核銷中。
| 4 | 老人及身心障礙者捷運及免費乘車等相關費用 | 19740000 | 2865975 |  |  |  | 2865975 | 14.52% | 活動辦理中尚未完成核銷。
| 5 | 中低收入老人重病住院看護補助 | 350000 | 49125 |  |  |  | 49125 | 14.04% | 依實際申請案量核銷。
| 6 | 中低收入老人特別照顧津貼 | 1200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 年初需辦理ADL量表複查後統一請款，部分個案送件較慢，作業時間延後，惟皆已於3月31日完成津貼撥付。
| 7 | 老人愛心手鍊 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，年度辦理撥款核銷。
| 8 | 機構辦理老人專業人員訓練及老人福利相關專業業務 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1.已簽請補助海青老人養護中心13萬1,500元暨本縣銀髮族照顧協會5萬8,600元辦理本縣老人福利機構專業人員在職訓練並經鈞長105.3.29簽准在案。 2.計畫執行中。
| 9 | 公設民營老人安養護機構設施設備暨修繕費 | 2356000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1.補助本縣苑裡社區老人養護中心{105年充實設施設備計畫}新台幣45萬元暨本縣社區老人安養護中心{105年外牆圍籬與安全設備整修計畫}新台幣40萬元。 2.計畫執行中。
| 10 | 社區照顧關懷據點等相關費用 | 4000000 | 1150 |  |  |  | 1150 | 0.02875% | 因據點104年度核銷尚未完成，爰無法申請專案補助活動費。
| 11 | 老人福利服務中心營運相關費用 | 1870000 | 1870000 |  |  |  | 1870000 | 100%
| 12 | 補助泰安鄉公所辦理老人暨身心障礙者營養餐飲服務 | 2200000 | 2200000 |  |  |  | 2200000 | 100%
| 13 | 老人保護個案家庭教育與追蹤輔導工作計畫 | 1350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際訪視案量及辦理計畫內容執行，部分經費刻正核銷中。
|  | 小計 | 44766000 | 7294500 |  |  |  | 7294500 | 16.29%
(四)身心障礙者福利
| 1 | 身障中心廳舍維護費 | 800000 | 71730 |  |  |  | 71730 | 8.966% | 依實際計畫執行。
| 2 | 身障中心辦公、機具維護費 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 未有維修案件，故尚未執行。
| 3 | 辦理身障日照中心管理費用及設施設備 | 740000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，年度辦理撥款核銷。
| 4 | 辦理身心障礙者輔具資源中心管理費用 | 1225000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，刻正辦理核銷中。
| 5 | 辦理身障發展中心營運管理及相關業務 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，刻正辦理核銷中。
| 6 | 身障居家生活照顧網等各項費用 | 1500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 104年經費尚未核銷完竣，未能動支105年經費，預計4月底核銷。
| 7 | 委託辦理執永久效期身心障礙手冊換證作業及福利與服務需求評估計畫 | 3217000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，刻正辦理核銷中。
| 8 | 身心障礙者生活補助費 | 252104000 | 56816 |  |  |  | 56816 | 0.02254% | 依實際計畫執行，刻正辦理核銷中。
| 9 | 身心障礙者輔具費用 | 17150000 | 1382660 |  |  |  | 1382660 | 8.062% | 依實際計畫執行，刻正辦理核銷中。
| 10 | 辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費 | 104456000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，刻正辦理核銷中。
| 11 | 補助辦理身障者社區居住服務、社區日間作業設備等相關費用 | 803000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，尚未辦理核銷。
| 12 | 辦理手語翻譯服務相關費用 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，按季撥付,預計4月份撥付第1季經費。
| 13 | 辦理身心障礙家庭照顧者表揚活動 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計於11月辦理。
| 14 | 補助本縣身心障礙社團復康巴士營運所需保險費、燃料費及相關維修費用 | 210000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，年度辦理撥款核銷。
| 15 | 辦理水療復健及社會福利相關服務方案 | 420000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計4月份執行。
| 16 | 身心障礙癱瘓者消耗性醫療用品補助。 | 2800000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 招標程序中，預計5月份辦理，8月份核銷。
| 17 | 弱勢族群復康巴士交通接送服務計畫 | 11681000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，刻正辦理核銷中。
| 18 | 辦理身障保護個案家庭教育與追蹤輔導服務方案 | 637000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，刻正辦理核銷中。
|  | 小計 | 402143000 | 1511206 |  |  |  | 1511206 | 0.3758%
(五)社會救助
| 1 | 實物銀行倉儲建置 | 351000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 規劃中,尚未採購,預計下半年度辦理。
| 2 | 低收入戶房租補助 | 4800000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，按季撥付。
| 3 | 低收入戶喪葬費 | 2400000 | 350000 |  |  |  | 350000 | 14.58% | 依實際申請案量核銷。
| 4 | 低收入戶產婦及嬰兒營養費 | 45000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 11.11% | 依實際申請案量核銷。
| 5 | 低收入戶住院看護費 | 6500000 | 414000 |  |  |  | 414000 | 6.369% | 依實際申請案量核銷。
| 6 | 低收入戶老人安養及養護費 | 12250000 | 997500 |  |  |  | 997500 | 8.143% | 依實際申請案量核銷。
| 7 | 民眾短缺川資補助。 | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，刻正辦理核銷中。
| 8 | 第1.2款低收入戶家庭生活補助 | 37579000 | 7267070 |  |  |  | 7267070 | 19.34% | 低收係次月撥放上月,第1季發放為1.2月,故執行率較低。
| 9 | 民眾急難救助金 | 2972000 | 377000 |  |  |  | 377000 | 12.69% | 依實際申請案量核銷。
| 10 | 中低收入戶傷病醫療補助 | 700000 | 73366 |  |  |  | 73366 | 10.48% | 依實際申請案量核銷。
| 11 | 低收入戶房屋修繕補助 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本季未有民眾申請該項福利項目。
| 12 | 因應天然災害災民收容救濟站演習或訓練活動 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 研習活動預計於第2季辦理。
| 13 | 短期食物援助試辦計畫 | 700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際計畫執行，每半年核銷。
| 14 | 遊民生活重建服務 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本府結合人安基金會洽辦中。
|  | 小計 | 69055000 | 9483936 |  |  |  | 9483936 | 13.73%
(六)其他福利
| 1 | 委託辦理志願服務推廣中心專案管理費 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 因與志願服務推廣中心之契約內容存有疑義，爰待契約變更完成後始進行核銷作業。
| 2 | 補助志願服務社團辦理志工培訓活動、專業訓練、表揚、觀摩、宣導、旗鑑計畫、志工日活動、全縣性志工人員表揚等工作經費 | 2711000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 相關活動尚未辦理。
| 3 | 辦理公益彩券盈餘業務所需人事、業務及設備費用 | 3331000 | 370803 |  |  |  | 370803 | 11.13% | 依實際業務需求，覈實核銷。
| 4 | 補助民間團體辦理公益彩券形象宣導活動 | 700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計6月份辦理。
| 5 | 補助民間公益團體、機構辦理社會救助福利服務活動、專業服務方案及相關設施設備補助 | 30000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 截至3月底已核定39案補助新台幣1,545萬8,932元，計畫尚在執行中。
| 6 | 補助各鄉鎮市公所辦理社會救助福利服務方案、公益活動及相關設施設備經費 | 6000000 | 5577629 |  |  |  | 5577629 | 92.96%
| 7 | 委託辦理性侵害個案後續追蹤方案等費用 | 1500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案因申請中央公彩回饋金補助辦理，故未支用本項經費。
| 小計 |  | 47242000 | 5948432 | 0 | 0 |  | 5948432 | 12.59%
| 合 計 |  | 632950000 | 29386881 | 0 | 0 |  | 29386881 | 4.643%
| 填表說明:「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。 | [6 empty] | （c）
十、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-( c) $1,060,486,065元。
（二）尚未執行之原因： 依本(105)年度分配預算及計畫確實執行 。
十一、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費$ 82,874,000 元，預計於次季執行經費39,779,520 元。
（二）預計於次季核銷經費 19,889,760 元，預估累計至次季止執行率 10.9%。
承辦人員簽章： |  |  | 業務單位主管簽章:
聯絡電話： |  | 037-559641
填表日期： |  | 105年4月8日
會計單位 |  |  | 機關主管簽章：
主管簽章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。
Note on C103: 劉芷芸: 2895000+436000 含會計管理統維護費