## 總表
苗栗縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國106年10月份至12月份（106年度第4季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第4季，彩券盈餘分配數為$ 121,864,872元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)$ 787,244,886元。a=a1+a2+a3+a4+a5
1.歷年公彩盈餘分配剩餘數為(a1)$ 780,495,168 元。
2.本年度第3季，收回以前年度執行計畫賸餘款為$ 6,935元；本年度1月起至本季截止，累計收回以前年度執行計畫賸餘款為(a2)$ 571,407 元。
3.本年度第3季，保留款註銷金額為$ 1,271,271元；本年度1月起至本季截止，累計保留款註銷金額(a3)$ 5,698,792元
4.本年度第3季，公益彩券盈餘分配基金專戶孳息為$ 162,121 元；本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配基金專戶孳息(a4)$ 474,646 元。
5.本年度第3季，違規罰款收入為$ 0 元；本年度1月起至本季截止，累計違規罰款收入(a5)$ 4,873 元
（二）處理情形：滾存於本縣公益彩券盈餘分配基金專戶，次年度編列預算支用。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)$ 471,530,842元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編 306,680,000 元，追加減 0 元，合計 306,680,000 元。
（二）歲出預算原編 624,954,000 元，追加減 0 元，合計 624,954,000 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：
| 福利類別及項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率 | 執行率未達90%原因
(一)兒童及少年福利
| 1 | 委託辦理早期療育相關業務 | 9700000 | 143067 | 2145111 | 1237085 | 4353325 | 7878588 | 81.22% | 本項經費為106年度委辦計畫經費支出，決標總金額為943萬8,850元，因部分委辦單位人員聘任未足額，故經費支出未達預期。
| 2 | 辦理少年自立輔導等相關工作 | 1509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 一、106年度計畫未有廠商投標，爰委託家支中心辦理，相關經費則由家支中心項下支應。 二、勻支控減41萬3,000元至(一)-11。
| 3 | 委託辦理本縣家庭支持服務中心福利服務等相關費用 | 12500000 | 0 | 1737841 | 2047458 | 4240769 | 8026068 | 64.21% | 106年中央補助共計348萬元，優先支用中央補助經費，故本府編列經費支出未達預期。
| 4 | 委託辦理家事服務中心及未成年子女會面交往與交付等相關服務 | 955000 | 0 | 91076 | 70355 | 379644 | 541075 | 56.66% | 司法院業於106年7月4日來函同意補(捐)助新臺幣161萬1,816元整，故本案3名人事費優先使用司法院補捐助經費，故本府編列經費支出未達預期，影響執行率。
| 5 | 委託辦理收養及監護案件訪查等相關工作 | 1353000 | 0 | 323125 | 168496 | 734379 | 1226000 | 90.61%
| 6 | 補助發展遲緩兒童療育費 | 3821000 | 0 | 1520600 | 326700 | 691250 | 2538550 | 66.44% | 106年度本縣兒童早期療育費用補助實施計畫，優先使用中央補助339萬6,000元，因今年度申請人數未達預期，故經費支出未達預期。
| 7 | 辦理少年自立生活適應協助計畫 | 350000 | 0 | 20340 | -20340 | 0 | 0 | 0% | 該計畫係依「苗栗縣政府兒童及少年保護個案補助實施計畫」，評估若有需求申請少年自立生活津貼或租屋補助，非一般性普及性補助，本年度因無申請案，故未支用是項經費。
| 8 | 辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助 | 1960000 | 285000 | 426000 | 435000 | 165000 | 1311000 | 66.89% | 106年申請數未達預期，故經費支出未達預期。
| 9 | 弱勢兒童及少年醫療補助費用 | 570000 | 34226 | 306962 | 11555 | 173751 | 526494 | 92.37%
| 10 | 兒少機構工作人員在職訓練及兒童權利公約教育訓練與宣導等相關費用 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 34470 | 34470 | 17.23% | 106年度因撙節開支僅辦理1場次兒少機構工作人員在職訓練，故執行率較低。
| 11 | 辦理居家托育服務中心等相關業務 | 4698048 | 0 | 44955 | 1556254 | 3073892 | 4675101 | 99.51% | 一、從(一)-12勻支增加6萬7,048元整。 二、從(一)-2勻支增加41萬3,000元整。
| 12 | 補助辦理育兒指導員服務相關活動費用 | 492952 | 0 | 0 | 0 | 406618 | 406618 | 82.49% | 一、106年1-4月未申請專案人力費，故經費支出未達預期。 二、勻支控減6萬7,048元至(一)-11。
| 13 | 補助民間團體辦理青少年服務相關活動與方案 | 2000000 | 0 | 0 | 778600 | 332500 | 1111100 | 55.55% | 民間團體申請案件較少，故經費支出未達預期，影響執行率。
| 14 | 委託辦理棄嬰兒收出養服務等相關工作 | 1679000 | 0 | 324603 | 326131 | 783910 | 1434644 | 85.45% | 依實際業務需要覈實核銷，因年度轉介個案數不如預期，影響執行率。
| 15 | 委託辦理兒少保護機構服務方案 | 1550000 | 0 | 430945 | 476117 | 103502 | 1010564 | 65.2% | 依實際業務需要覈實核銷，因家扶中心希望學園聲請停業，故第四季停撥人事費用，致是項經費支出未達預期。
| 16 | 委託辦理寄養家庭相關業務 | 3010000 | 0 | 550812 | 442979 | 2016209 | 3010000 | 100%
| 17 | 委託辦理兒童及少年性剝削整合保護服務 | 3487000 | 0 | 643163 | 977010 | 1689615 | 3309788 | 94.92%
| 18 | 補助辦理兒童及少年性剝削宣導、親職教育、行為人輔導教育、性剝削教育訓練等費用 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 99%
| 19 | 委託辦理目賭兒少處遇服務方案 | 1500000 | 0 | 322176 | 161088 | 1016736 | 1500000 | 100%
| 20 | 兒少性剝削、人口販賣等個案安置、醫療費、心理諮商等相關費用 | 1100000 | 59000 | 62500 | 123000 | 96000 | 340500 | 30.95% | 依實際業務需要覈實核銷，另因兒童及少年性剝削防制條例106年1月1日施行修正，非所有涉及本法兒少皆需安置，故是項經費支出未達預期，影響執行率。
| 21 | 補助兒童及少年安置相關費用 | 1200000 | - | - | - | 1200000 | 1200000 | 100% | 從(四)-19勻支增加120萬元整。
|  | 小計 | 53735000 | 521293 | 8950209 | 9117488 | 21590570 | 40179560 | 74.77%
(二)婦女福利
| 1 | 委託辦理新住民家庭服務經費、新住民福利服務等相關費用 | 3436000 | 0 | 342988 | 504057 | 1901171 | 2748216 | 79.98% | 一、優先使用新住民發展基金，故執行率較低。 二、勻支控減6萬4,000元至(二)-6。
| 2 | 委託辦理本縣婦幼福利服務中心 | 4500000 | 202777 | 449394 | 714423 | 2136927 | 3503521 | 77.86% | 依實際業務需要覈實核銷，館舍維修部份則依實際情形維修，撙節開支。
| 3 | 新建置新住民多語網頁及翻譯費 | 886000 | 0 | 0 | 297500 | 539096 | 836596 | 94.42%
| 4 | 補助特殊境遇家庭條例所訂定各項福利費 | 11200000 | 3008496 | 4810795 | -10000 | 0 | 7809291 | 69.73% | 依實際申請案量，覈實核銷，因民眾申請數未達預期及優先使用中央款，故執行率不佳。
| 5 | 補助辦理婦女旗艦計畫、台灣女孩日及性別意識培力等相關服務活動費用 | 2100000 | 0 | 200000 | 75600 | 1041888 | 1317488 | 62.74% | 團體因方案設計難度較高，申請意願低落，故執行率較低，俟後將輔導培力婦女團體。
| 6 | 新住民照顧輔導資訊網建置 | 64000 | - | - | 0 | 59136 | 59136 | 92.4% | 從(二)-1勻支增加6萬4,000元整。
|  | 小計 | 22186000 | 3211273 | 5803177 | 1581580 | 5678218 | 16274248 | 73.35%
(三)老人福利
| 1 | 敬老愛心卡（電子票證）製作等相關費用 | 1000000 | 0 | 0 | 67110 | 300000 | 367110 | 36.71% | 民眾申請數未達預期，致執行率不佳，俟後將加強宣導。
| 2 | 行動式老人文康休閒巡迴服務計畫 | 1700000 | 93089 | 372537 | 569540 | 664834 | 1700000 | 100%
| 3 | 獨居老人緊急生命救援連線系統相關費用 | 4500000 | 0 | 1572750 | 919500 | 1299750 | 3792000 | 84.27% | 106年度緊急生命救援連線系統裝機人數為80人、拆機42人，因裝機人數少、拆除裝置多，故經費支出未達預期，影響執行率。
| 4 | 老人及身心障礙者捷運及免費乘車等相關費用 | 19740000 | 4546150 | 5563620 | 9115511 | 514636 | 19739917 | 100%
| 5 | 中低收入老人重病住院看護補助 | 350000 | 13468 | 93750 | 46500 | 52468 | 206186 | 58.91% | 依實際申請案量，覈實核銷，因民眾申請數未達預期，故執行率不佳。
| 6 | 中低收入老人特別照顧津貼 | 1188000 | 60000 | 180000 | 145000 | 230000 | 615000 | 51.77% | 一、依實際申請案量，覈實核銷，因民眾申請數未達預期，故執行率不佳。 二、勻支控減1萬2,000元至(三)-7。
| 7 | 老人愛心手鍊 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 237500 | 237500 | 99.79% | 從(三)-6勻支增加1萬2,000元整
| 8 | 補助機構辦理老人專業人員訓練及老人福利相關專業業務 | 300000 | 0 | 0 | 73578 | 93471 | 167049 | 55.68% | 考量現行對社會工作員訓練課程管道多元，本府可轉知機構相關訓練資訊，故本年度撙節辦理，致執行率較低。
| 9 | 補助本縣公設民營老人安養護機構設施設備暨修繕費 | 2356000 | 0 | 55230 | 183488 | 1770060 | 2008778 | 85.26% | 依實際業務需要覈實支付，因申請數未達預期，致執行率較低。
| 10 | 社區照顧關懷據點等相關費用 | 3000000 | 179804 | 195476 | 50000 | 2266758 | 2692038 | 89.73% | 一、申請數未達預期，影響執行率，俟後會加強宣導。 二、勻支控減100萬元至(六)-8。
| 11 | 老人福利服務中心營運相關費用 | 1870000 | 1870000 | 0 | 0 | -78770 | 1791230 | 95.79%
| 12 | 補助泰安鄉公所辦理老人暨身心障礙者營養餐飲服務 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 100%
| 13 | 委託辦理老人、身障等保護性個案家庭教育與追蹤輔導服務計畫 | 2800000 | 0 | 213286 | 186302 | 1000412 | 1400000 | 50% | 原訂辦理之保護性委託方案項目之一，因無合宜廠商可合作推動，故執行數偏低。
| 14 | 老人保護個案安置、醫療、訴訟及其他緊急扶助等相關處遇費用 | 4500000 | 467333 | 562036 | 485219 | 1635689 | 3150277 | 70.01% | 協助個案取得福利身份，故本府毋須全額負擔其安置費用，為本府撙節開支，依實際執行數核銷。
|  | 小計 | 45742000 | 9429844 | 8808685 | 11841748 | 9986808 | 40067085 | 87.59%
(四)身心障礙者福利
| 1 | 身障中心廳舍維護費 | 800000 | 94910 | 249180 | 274880 | 134150 | 753120 | 94.14%
| 2 | 身障中心辦公、機具維護費 | 100000 | 0 | 5950 | 0 | 92800 | 98750 | 98.75%
| 3 | 辦理身障日照中心管理費用及設施設備 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 740000 | 100%
| 4 | 辦理身心障礙者輔具資源中心管理費用 | 1617000 | 0 | 710594 | 561607 | 344799 | 1617000 | 100%
| 6 | 身障居家生活照顧網等各項費用 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 241877 | 241877 | 16.13% | 優先使用中央款，故執行率較低。
| 7 | 辦理身心障礙者執行永久效期手冊換證作業、福利與服務需求評估及家庭關懷訪視服務計畫 | 3353000 | 0 | 795407 | 1122085 | 1435508 | 3353000 | 100%
| 8 | 身心障礙者生活補助費 | 239490000 | 48493242 | 154934668 | 66652 | 35995438 | 239490000 | 100%
| 9 | 身心障礙者輔具費用 | 16293000 | 1671698 | 3733937 | 9448034 | 1422331 | 16276000 | 99.9%
| 10 | 辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費 | 99233000 | 6898355 | 61598972 | 30651600 | 81418 | 99230345 | 100%
| 11 | 補助辦理身障者社區居住服務、社區日間作業設備(社區樂活站)、家庭托顧服務等相關費用 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 386411 | 386411 | 78.86% | 申請案量未達預期，另依各團體實際申請計畫撙節辦理，故執行率較低。
| 12 | 辦理手語翻譯服務相關費用 | 1000000 | 0 | 220389 | 241566 | 534045 | 996000 | 99.6%
| 13 | 補助本縣身心障礙社團復康巴士營運所需保險費、燃料費及相關維修費用 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 100%
| 14 | 辦理水療復健及社會福利相關服務方案 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 100%
| 15 | 身心障礙癱瘓者消耗性醫療用品補助。 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 2288705 | 2288705 | 81.74% | 申請案量未達預期，故執行率較低。
| 16 | 復康巴士交通接送服務計畫 | 6497000 | 2033598 | 3109946 | 1353435 | 0 | 6496979 | 100%
| 17 | 辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫 | 400000 | 0 | 0 | 27996 | 287004 | 315000 | 78.75% | 身心障礙者社區式日間服務佈建共有三區，其中苗中區於106年9月才開辦，服務費用按比例補助，影響執行率。
| 18 | 建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫 | 200000 | 0 | 0 | 27143 | 99857 | 127000 | 63.5% | 優先使用中央款，故執行率較低。
| 19 | 身障保護個案安置、醫療、訴訟及其他緊急扶助等相關處遇費用 | 8728000 | 433618 | 986029 | 746447 | 1507869 | 3673963 | 42.09% | 一、協助個案取得福利身份，故本府毋須全額負擔其安置費用，為本府撙節開支，依實際執行數核銷。 二、勻支控減120萬至(一)-21。
|  | 小計 | 383871000 | 59625421 | 226345072 | 44521445 | 46222212 | 376714150 | 98.14%
(五)社會救助
| 1 | 食物銀行倉儲建置 | 80000 | 0 | 49600 | 0 | 0 | 49600 | 62% | 106年僅購置冰箱及2座倉庫角鋼架，撙節開支，覈實核銷。
| 2 | 低收入戶房租補助 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 依規定106年1月1日停止辦理，故未使用是項經費。
| 3 | 低收入戶喪葬費 | 3200000 | 507900 | 690000 | 884900 | 677700 | 2760500 | 86.27% | 一、依實際申請案量，覈實核銷，因民眾申請數未達預期，故執行率不佳 二、從(五)-10勻支增加30萬元整。 三、從(五)-5勻支增加40萬元整
| 4 | 低收入戶產婦及嬰兒營養費 | 60000 | 10000 | 10000 | 5000 | 20000 | 45000 | 75% | 依實際申請案量，覈實核銷，因民眾申請數未達預期，故執行率不佳
| 5 | 低收入戶住院看護費 | 6600000 | 456250 | 1552657 | 1527750 | 1729500 | 5266157 | 79.79% | 一、依實際申請案量，覈實核銷，因民眾申請數未達預期，故執行率不佳。 二、勻支控減40萬至(五)-3。
| 6 | 低收入戶老人安養及養護費 | 16000000 | 1104300 | 3212700 | 4647600 | 4579200 | 13543800 | 84.65% | 依實際申請案量，覈實核銷，因民眾申請數未達預期，故執行率不佳。
| 7 | 民眾短缺川資補助。 | 10000 | 1567 | 1354 | 1902 | 1368 | 6191 | 61.91% | 依實際申請案量，覈實核銷，因申請返鄉個案數量減少，故執行率較低。
| 8 | 第1.2款低收入戶家庭生活補助 | 36076000 | 14788295 | 15389177 | 5898528 | -6115 | 36069885 | 99.98%
| 9 | 民眾急難救助金 | 3000000 | 767000 | 1163000 | 511000 | 500000 | 2941000 | 98.03% | 從(五)-11勻支增加70萬元整。
| 10 | 中低收入戶傷病醫療補助 | 900000 | 58223 | 205511 | 113485 | 158227 | 535446 | 59.49% | 一、因本縣醫療補助申請個案數量減少，經費支出未達預期，影響執行率。 二、勻支控減30萬至(五)-3
| 11 | 低收入戶房屋修繕補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 一、依規定106年1月1日停止辦理，故未使用是項經費。 二、勻支控減70萬元至(五)-9。
| 12 | 低收入戶住院膳食補助 | 500000 | 248303 | 227000 | 0 | 0 | 475303 | 95.06%
| 13 | 辦理災害演練以及教育訓練活動 | 150000 | 0 | 0 | 83195 | 27550 | 110745 | 73.83% | 依實際申請計畫撙節辦理，覈實核銷。
| 14 | 短期食物援助試辦計畫 | 700000 | 0 | 62760 | 219860 | 273895 | 556515 | 79.5% | 物資爭取民間單位贊助，故本府執行率不如預期。
| 15 | 遊民生活重建服務 | 100000 | 0 | 0 | 21145 | 30000 | 51145 | 51.14% | 依實際申請計畫撙節辦理，覈實核銷。
| 16 | 補助公所災害救助物資所需相關費用 | 300000 | 0 | 80511 | 0 | 0 | 80511 | 26.84% | 依實際業務需要覈實核銷，因106年度颱風次數較少，災害應變中心及避難收容處所開設率低，故是項經費支出未達預期，影響執行率。
|  | 小計 | 72676000 | 17941838 | 22644270 | 13914365 | 7991325 | 62491798 | 85.99%
(六)其他福利
| 1 | 委託辦理志願服務推廣中心專案管理費 | 3000000 | 96394 | 745733 | 350292 | 1786187 | 2978606 | 99.29%
| 2 | 補助志願服務社團辦理志工培訓活動、專業訓練、表揚、觀摩、宣導、旗鑑計畫、志工日活動、全縣性志工人員表揚等工作經費 | 2500000 | 20000 | 20000 | 54700 | 1711517 | 1806217 | 72.25% | 依各志願服務社團實際申請計畫撙節辦理，覈實核銷。
| 3 | 辦理公益彩券盈餘業務所需人事、業務及設備費用 | 3344000 | 386814 | 415237 | 285261 | 715682 | 1802994 | 53.92% | 人事費部份聘用人員申請育嬰留停，其餘事務及設備費用則撙節開支。
| 4 | 補助民間團體辦理公益彩券形象宣導活動 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 450400 | 450400 | 64.34% | 併同其他活動辦理，撙節開支，故執行率較低。
| 5 | 補助民間公益團體、機構辦理社會救助福利服務活動、專業服務方案及相關設施設備補助 | 29000000 | 113535 | 261967 | 3415712 | 9479521 | 13270735 | 45.76% | 一、社團申請案量減少，另依各社團實際申請計畫撙節辦理，故執行率較低。 二、勻支控減100萬元至(六)-8。
| 6 | 補助各鄉鎮市公所辦理社會救助福利服務方案、公益活動及相關設施設備經費 | 6000000 | 5284714 | 200000 | 0 | 116000 | 5600714 | 93.35%
| 7 | 補助家庭補充性照顧方案 | 200000 | 0 | 13700 | 10000 | 90800 | 114500 | 57.25% | 依實際申請案量，覈實核銷，因申請數未達預期，故執行率較低。
| 8 | 補助立案社會福利團體辦理社會福利公益性活動等相關費用 | 2000000 | - | - | - | 1155000 | 1155000 | 57.75% | 一、社會福利團體申請量未達預期，故執行率較低。 二、從(三)-10勻支增加100萬元整。 三、從(六)-5勻支增加100萬元整。
| 小計 |  | 46744000 | 5901457 | 1656637 | 4115965 | 15505107 | 27179166 | 58.14%
| 合 計 |  | 624954000 | 96631126 | 274208050 | 85092591 | 106974240 | 562906007 | 90.07%
| 填表說明:「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。 | [6 empty] | （c）
十、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-( c) $ 695,869,721 元。
（二）尚未執行之原因： 依本(106)年度分配預算及計畫確實執行 。
十一、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
承辦人員簽章： |  |  | 業務單位主管簽章:
聯絡電話： |  | 037-559641
填表日期： |  | 107年1月18日
會計單位 |  |  | 機關主管簽章：
主管簽章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。
Note on C110: 劉芷芸: 2,927,000+417,000 含會計管理統維護費
Note on D100: 劉惠雯: 控減70萬元至(五)社會救助-9民眾急難救助金。
Note on D98: 劉惠雯: 自(五)社會救助-11低收入戶房屋修繕補助調整容納70萬元。
Note on D51: 劉惠雯: 自(二)婦女福利-1委託辦理新住民家庭服務經費、新住民福利服務等相關費用調整容納6萬4,000元。
Note on D46: 劉惠雯: 控減6萬4,000元至(二)婦女福利-6新住民照顧輔導資訊網建置。
Note on D115: 劉芷芸: 自(三)老人福利-10社區關懷據點等相關費用調整容納100萬元。 自(六)其他福利-5補助民間公益團體、機構辦理社會救助福利服務活動、專業服務方案及相關設施設備補助費用調整容納100萬元。
Note on D112: 劉芷芸: 控減100萬元至(六)其他福利-8補助立案社會福利團體辦理社會福利公益性活動等相關費用。
Note on D63: 劉芷芸: 控減100萬元至(六)其他福利-8補助立案社會福利團體辦理社會福利公益性活動等相關費用。
Note on D92: 劉芷芸: 自(五)社會救助-10中低收入戶傷病醫療補助調整容納30萬元。 自(五)社會救助-5低收入戶住院看護費調整容納40萬元。
Note on D94: 劉芷芸: 勻支控減40萬元至(五)社會救助-3低收入戶喪葬費。
Note on D99: 劉芷芸: 勻支控減30萬元至(五)社會救助-3低收入戶喪葬費。
Note on D43: 劉芷芸: 自(四)身心障礙者福利-19身障保護個案安置、醫療、訴訟及其他緊急扶助等相關處遇費用120萬元。
Note on D87: 劉芷芸: 勻支控減120萬元至(一)兒童及少年福利-21補助兒童及少年安置相關費用。
Note on D60: 劉芷芸: 自(三)老人福利-6中低收入老人特別照顧津貼調整容納1萬2,000元。
Note on D59: 劉芷芸: 控減1萬2,000元至(三)老人福利-7老人愛心手鍊。
Note on D34: 劉芷芸: 控減6萬7,048元至(一)兒童及少年福利-11辦理居家托育服務中心等相關業務。
Note on D33: 劉芷芸: 自(一)兒童及少年福利-12補助辦理育兒指導員服務相關活動費用調整容納6萬7,048元。 自(一)兒童及少年福利-2辦理少年自立輔導等相關工作調整容納41萬3,000元。
Note on D24: 劉芷芸: 控減41萬3,000元至(一)兒童及少年福利-11辦理居家托育服務中心等相關業務。