原住民族委員會補助直轄市及縣(市)政府
113年度辦理原住民族長者裝置假牙執行計畫

計畫名稱：苗栗縣政府113年度辦理原住民族長者裝置假牙執行計畫
申請單位：苗栗縣政府
執行期間：112年11月1日至113年10月31日

1. 計畫依據：依據原住民族委員會113年度補助原住民族長者裝置假牙實施計畫。
2. 計畫目的：減輕族人裝置假牙醫療費用負擔、增進口腔功能健康以維持基本生活功能，另加強口腔保健觀念。
3. 辦理單位：苗栗縣政府
4. 實施地區：苗栗縣地區
5. 原住民族長者需求情形：本計畫服務對象為年滿55歲以上原住民長者，依據本縣112年9月份統計資料，原住民總人口計11,537人(男5,645人、女5,892人)，其中符合55歲以上原住民族長者計2,389人(男1,014人、女1,375人)，本縣預估約有30位原住民族長者申請補助。(依據原住民族委員會112年9月底止資料)
6. 辦理方式：
  1. 服務對象資格、申請程序、補助態樣及基準：
    1. 服務對象為年滿55歲以上原住民，資格限制如下：
      1. 經醫師評估缺牙需裝置假牙，且非衛生福利部「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」服務對象資格者。
      2. 未申請其他政府機關所辦假牙計畫補助者。
      3. 服務對象113年度同一顎已取得相同補助項目者及其他政府機關所辦假牙計畫之補助者，不得提出申請。
    2. 申請程序(線上為主、紙本為輔)：
      1. 線上申請：
        1. 提出申請：申請補助裝置假牙者，應攜帶健保卡逕向健保特約牙科醫院(診所)提出申請。
        2. 口腔檢查：由健保特約牙科醫院(診所)提供口腔檢查服務及鼓勵口腔篩檢，於原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙審核系統(下稱審核系統)輸入資料後成案，並於3日內線上申請。
        3. 審查作業：由本府於審核系統辦理申請者資格審查作業，至涉及醫療專業部分須由本縣牙醫師公會轉請指派具合格牙醫師證書者於審核系統辦理，審查日期不得超過工作天10日。
        4. 裝置或維修假牙：經審核通過後，審核系統將發簡訊通知申請者及提供口腔檢查服務之健保特約牙科醫院(診所)，本府亦應發核定函予申請者及提供口腔檢查服務之健保特約牙科醫院(診所)，始得製作或維修假牙。
        5. 補助請款：由健保特約牙科醫院(診所)於審核系統填妥診治成果表 【附表3】、領據及印領清冊【附表4-1、附表4-2】向本府申領款項。
      2. 紙本申請：
        1. 提出申請：申請補助裝置假牙者，應攜帶健保卡逕向健保特約牙科醫院(診所)提出申請。
        2. 口腔檢查：由健保特約牙科醫院(診所)提供口腔檢查服務及鼓勵口腔篩檢，並協助申請者填具申請表【附表1】後，連同診治計畫書【附表2】於7日內送本府審查。
        3. 審查作業：由本府辦理申請者資格審查作業，至涉及醫療專業部分須由本縣牙醫師公會轉請指派具合格牙醫師證書者辦理。另健保特約牙科醫院(診所)送件後至通知審核結果之期間，不得超過工作天21日。
        4. 裝置或維修假牙：經審核通過後，本府應發核定函予申請者及提供口腔檢查服務之健保特約牙科醫院(診所)，始得製作或維修假牙。
        5. 補助請款：由健保特約牙科醫院(診所)檢具診治成果表 【附表3】、領據及印領清冊【附表4-1、附表4-2】向本府申領款項。
    3. 申請流程圖：請參閱【附表5】。
    4. 補助態樣及裝置假牙類別：
      1. 上、下顎全口活動假牙。
      2. 上顎全口活動假牙。
      3. 下顎全口活動假牙。
      4. 上顎全口活動假牙，併下顎部分活動假牙。
      5. 下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙。
      6. 上、下顎部分活動假牙。
      7. 上顎部分活動假牙。
      8. 下顎部分活動假牙。
      9. 固定式假牙(指牙冠或牙橋)。
      10. 活動假牙維修費。
    5. 補助基準：如【附表6】、【附表7】；製作假牙費用若超過本計畫各類補助態樣最高補助金額，得由民眾自行負擔或本府酌予補助。
    6. 服務提供單位：口腔篩檢及裝置假牙服務，由本府結合具有合格牙醫師證書、開業執照及執業執照，且為全民健康保險特約之公私立醫療院所。
    7. 審核機制：
      1. 本府-資格審查：服務對象資格(是否具原住民身分)、重複補助情形(如113年度內是否已申請其他機關之假牙計畫補助)。
      2. 本縣牙醫師公會-專業審查：由本縣牙醫師公會轉請指派具合格牙醫師證書者辦理補助項目審定、服務提供單位估價合理性及其他必要文件等。
  2. 本府配合辦理事項：
類別	工作項目
(一)規劃及辦理相關行政作業	計畫申請期間及應備文件：自本計畫函頒日起20日內，檢附計畫申請表【附件1】、執行計畫書【附件2】、牙科醫院診所彙整表【附件3】、納入預算證明及領據向原住民族委員會提出申請與請款。 / 執行計畫書內容：至少應包含評估轄內原住民族長者需求情形、辦理方式（包含服務對象申請程序、申請流程圖、補助類別、單價及數量、審核及監督機制、服務品質監督、調處機制、經費概算及預期效益）。 / 調查有意願配合之牙科醫院診所：應調查轄內有意願配合之牙科醫院(診所)並將彙整表【附件3】，併同執行計畫於原住民族委員會函頒實施計畫後20日函報原住民族委員會備查。 / 按季提供報表：於2月10日、5月10日及8月10日及11月10日前，依【附件4】、【附件5】、【附件6(需一併提供電子檔至原住民族委員會)】格式，將11月至1月、2月至4月及5月至7月及8月至10月執行情形相關統計表彙送原住民族委員會彙辦。 / 滿意度調查：應辦理滿意度調查【附件7】，以瞭解服務對象接受補助裝置假牙後滿意情形。 / 每季辦理宣導：配合季報表，提送每季宣導成果，宣導方式不限。 / 口腔保健常識宣導及口腔篩檢服務：請牙科醫院診所於檢查長者口腔狀況時，一併提供口腔保健常識宣導；必要時，經原住民長者同意後，提供口腔篩檢服務。 / 假牙補助申請及裝置(維修)期限：113年度之補助申請，最遲應於10月31日前完成申請作業，於113年11月1日起受理案件應依次（114）年度計畫規定，辦理審查、核撥及結報等作業；113年度補助款項用罄時，得向原住民族委員會申請增撥，原住民族委員會得就各直轄市及縣(市)政府補助款使用狀況調勻後同意撥付，惟113年度經費用罄即告中止受理。 / 行政獎勵：本府執行本計畫執行率逾80%者，應對相關人員予以行政獎勵。 / 為鼓勵使用「補助原住民族長者裝置假牙審核系統」，提升使用率，進而節省民眾等待時間，原住民族委員會補貼牙科醫療院所為使用系統所生各項成本，以系統線上申請及審核假牙補助案件，並結案者，每案件補貼新臺幣100元整。
(二)執行事項	為審查服務對象及補助項目合理性，建立審核機制： / 審核權責分工： / 本府-資格審查：服務對象資格、重複補助情形(如113年度內是否已申請其他機關之假牙計畫補助)。 / 本縣牙醫師公會-專業審查：由本縣牙醫師公會轉請指派具合格牙醫師證書者辦理補助項目審定、服務提供單位估價合理性及其他必要文件等。 / 審核注意事項： / 本府應支付牙醫師公會指派之專業牙醫師審核費用，另交通費請依實際情形檢據核銷。 / 審核人員應本於專業及良知，公正執行職務，不為及不受任何請託或關說。 / 「服務提供單位」提供口腔檢查及裝置或維修假牙服務： / 「服務提供單位」：具有合格牙醫師證書、開業執照及執業執照，且為健保特約牙科醫院(診所)。 / 提供之服務應包含假牙製作及裝戴、裝戴後至少一年調整服務，以保障服務品質。 / 服務對象如遇傷病、死亡等因素，致無法繼續完成裝置假牙，本府得請牙科醫院(診所)檢附相關證明文件，按假牙製作階段支付服務提供單位核定補助經費之比率： / 補助態樣 按製作階段及核定補助經費比率 / 活動假牙 牙齒骨架印模：30% / 完成排牙：70% / 已製作完成：80% / 固定式假牙 牙齒取模：35% / 已製作完成：80% / 成立調處機制： / 成立調處小組：由本府與地方牙醫師公會成立爭議調處小組，處理爭議情事。 / 調處內容：服務對象與健保特約牙科醫院(診所)有關假牙製作或醫療等爭議事件時之案件處理。 / 申請方式：遇有申請或裝置假牙爭議事件，服務對象與健保特約牙科醫院(診所)雙方應檢具相關書面事證送本府調處，必要時調處小組得請雙方出席說明。倘服務對象與健保特約牙科醫院(診所)非位於戶籍地時，得由本府協調居住地之地方政府與牙醫師公會代為調處。

  1. 其他應注意事項：
    1. 實際執行事項之受理申請方式、審核機制或流程及服務提供等事項，將依上開申請程序及流程圖之便民方式辦理。
    2. 為鼓勵各牙科醫院(診所)能協助推動本計畫，本府得視牙科醫院(診所)送件實際情形，酌予編列電話費等行政費用。
    3. 原住民族委員會為鼓勵各牙科醫院(診所)能協助推動本計畫，依本計畫資訊系統需要，將提供手寫板予使用系統線上申請之牙科醫療院所。
    4. 原住民族委員會得定期或不定期針對本府以抽查方式考核實際執行情形。
    5. 本府應於各項宣導資料或宣導品上標示「原住民族委員會補助」及「公益彩券統一識別標誌」等字(圖)樣。
    6. 辦理審核檢查服務相關人員，有下列各款情形之一者，應自行迴避︰
      1. 本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係者為事件之當事人時。
      2. 本人或其配偶、前配偶，就該事件與當事人有共同權利人或共同義務人之關係者。
      3. 現為或曾為該事件當事人之代理人、輔佐人者。
      4. 於該事件，曾為證人、鑑定人者。
      5. 服務對象有填報不實、隱匿事實、溢領補助或違反相關法令情事者，其所領取之補助，由直轄市及縣（市）政府以書面命本人或其法定繼承人於30日內返還；屆期未返還者，依法移送強制執行，涉及刑責者移送司法機關辦理。
    7. 申請本假牙補助案件，民眾得自行選擇材質，其超出補助費用部分，得由民眾自行負擔或本府酌予補助。
    8. 有關假牙裝置費用，請依本縣衛生局核定牙醫醫療機構收費標準表辦理。
    9. 醫療費用領據(印領清冊)需附千分之四印花稅。
1. 經費請款及核銷：
  1. 經費請款：本計畫經費採地方政府接受中央計畫型補助款納入預算方式辦理，並依中央政府非營業特種基金對地方政府補助計畫之撥款原則分2期付款，分期付款條件如下：
1. 第1期：由本府檢據申請表、執行計畫書、領據及納入預算證明送原住民族委員會，經審核通過後撥付核定金額50%。
2. 第2期：前期撥付金額實際執行金額已達70%後，應檢具第一期經費執行明細表【附件8】及經費支出明細表【附件5】送原住民族委員會，經審核通過後撥付核定金額50%。
  1. 經費核銷：請於113年11月30日前將113年度控管表【附件6】、113年度成果表【附件4】、113年度經費支出明細表【附件5】連同「經費支出結報明細表」(附件9)及「賸餘款」，函送原住民族委員會辦理經費結報事宜。
  2. 本計畫補助款應專款專用支付於製作或維修假牙費及成本補貼，本府配合款得用於業務費。
2. 預期效益
  1. 量化效益：
補助55歲以上原住民族長者裝置假牙，受益人次約30人/次。
  1. 質化效益：
促進原住民族長者口腔衛生保健，恢復牙齒咀嚼功能，減少醫療費支出，提升長者生心理健康，強化社會參與，提升生活品質。
1. 經費來源：由原住民族委員會113年度公益彩券回饋金項下支應。
2. 本計畫奉核後實施，如有未盡事宜得隨時修正之。
經費概算
經費項目	分配金額（元）		說明
製作或維修假牙費用及成本補貼	560,000元		依據本計畫補助基準 / (中央補助款)
業務費	審查費	12,000元	(縣配合款)
	郵資費	14,000元	(縣配合款)
	行政管理費	30,000元	(縣配合款)
總計		616,000元

原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙申請表 / 收件日期： 年 月 日 / 附表1
申 請 人 基 本 資 料	姓名		性 別			出生日期	年 月 日
			身分證字號					族別
	電 話			手 機
	戶籍地址
	居住地址	□同上 □另列如右：
本人 茲申請「補助原住民族長者裝置假牙實施計畫」，已充分了解並符合本計畫申請補助對象資格規定，且於113年度同一顎未曾取得相同補助項目或其他政府機關所辦假牙計畫之補助，並同意由牙科醫院(診所)代為申請補助款做為裝置(維修)假牙費用。 / 本人上述所填各項資料均完全屬實，並同意提供貴府查詢確認本人身分使用；如經查證以詐欺或其他不正當行為或虛偽之證明申請補助費用者，應負一切法律責任，並返還已支付之補助經費，特此切結。 / (如為代理申請，代理人應將表內事項詳細告知申請人) / 此致 苗栗縣政府 / 申請人(代理人)簽名或蓋章： / 申請日期： 年 月 日

原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙診治計畫書
附表2
醫療院所代碼：　　　　　　　　　 醫療院所名稱：
醫療院所地址：
診 治 計 畫 內 容
評估 / 項目	□第一次裝置假牙 □舊假牙已不堪使用 □舊假牙堪用
診治 / 項目	補助態樣					預估單價(補助金額)
	□上、下顎全口活動假牙					(上限3萬6,000元)
	□上顎全口活動假牙					(上限1萬8,000元)
	□下顎全口活動假牙					(上限1萬8,000元)
	□上顎全口活動假牙，併下顎部分活動假牙					(上限3萬1,000元)
	□下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙					(上限3萬1,000元)
	□上、下顎部分活動假牙					(上限2萬6,000元)
	□上顎部分活動假牙					(上限1萬3,000元)
	□下顎部分活動假牙					(上限1萬3,000元)
	□固定式假牙(指牙冠或牙橋) 顆(至多10顆)					(1顆3,600元)
	活動假牙維修費		□假牙破裂維修費/單顎					(上限600元)
			□假牙添加費/單顆					(上限600元)
			□假牙線勾/個					(上限600元)
			□假牙硬式襯底/座					(上限1,800元)
合計預估經費(補助總金額)
預 計 診 治 步 驟 詳 細 說 明					繪圖(缺牙處請打×)

裝置假牙前(術前)照片粘貼欄- / 患者口內上、下顎照片各1張 / 咬合面照或環口X光片1張
(可採數位照片或列印，清楚明確可辨認)
負責診治 / 醫師簽章				醫療院所 / 蓋章			就診者 / 同意簽章			（簽名或蓋章或捺指印）
牙醫師公會審核		□通過 / □退件（原因： ）				（審核之牙醫師簽名）			（公會章）
直轄市及縣(市)政府 / 審 核		□通過。 / 核復公文 年 月 日○○○字第 號函				直轄市及縣(市)政府 / 核章
		□退件（原因： ） / 核復公文 年 月 日○○○字第 號函

注意事項：
        1. 受理申請案時，應檢具本診治計畫書及申請書以線上系統、掛號郵寄或親送至戶籍地直轄市及縣(市)政府申請。
        2. 申請案審核通過後，由本府以公文通知牙科醫院(診所)及民眾後，始可辦理假牙之製作及裝置作業。
        3. 提供之服務應包含假牙製作及裝戴、裝戴後至少一年調整服務，以保障服務品質。
        4. 執行本計畫假牙裝置所涉爭議情事，服務對象與健保特約牙科醫院(診所)雙方應檢具相關事證送本府調處。
        5. 服務對象如遇傷病、死亡等因素，致無法繼續完成裝置假牙，本府得請牙科醫院診所檢附相關證明文件按假牙製作階段支付服務提供單位核定補助經費之比率：
補助態樣	按製作階段及核定補助經費比率
活動假牙	牙齒骨架印模：30% / 完成排牙： 70% / 已製作完成： 80%
固定式假牙	牙齒取模： 35% / 已製作完成： 80%

        1. 申請本假牙補助案件，民眾得自行選擇材質，其超出補助費用部分，得由民眾自行負擔或本府酌予補助。
        2. 有關假牙裝置費用，請依本縣衛生局核定牙醫醫療機構收費標準表辦理。
        3. 醫療費用領據(印領清冊)需附千分之四印花稅。
原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙診治成果表
醫療院所代碼：　　　　　　　　　 醫療院所名稱：
附表3
醫療院所地址：
裝置假牙後(術後)照片粘貼欄- / 活動假牙照片：上、下顎正面照片各1張 / 口外照片：正常咬合正面照片1張 / 取模後上、下顎石膏正面照片1張 / 固定式假牙術後X光片1張
(可採數位照片或列印，清楚明確可辨認)
受理醫師核章		完成後 / 就診者簽章	（簽名或蓋章或捺指印）
醫療院所實際完成日	年 月 日
醫療院所 / 申請補助金額	新台幣 元	直轄市及縣(市)政府核定文號	核復公文 年 月 日○○○字第 號函

附表4-1
領 據
茲收到 ○○縣(市)政府 撥付本院所為原住民族長 者 （身分證字號： ）製作假牙費用，補助態樣如下：
□	上、下顎全口活動假牙
□	上顎全口活動假牙
□	下顎全口活動假牙
□	上顎全口活動假牙，併下顎部分活動假牙
□	下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙
□	上、下顎部分活動假牙
□	上顎部分活動假牙
□	下顎部分活動假牙
□	固定式假牙______顆(指牙冠或牙橋)
□	假牙維修費﹕
	□假牙破裂維修費/單顎 □假牙添加費/單顆 / □假牙線(環)勾/個 □假牙硬式襯底/座

裝置費用及維修費用，計新臺幣 萬 仟 佰 拾 元 整，實屬無訛。
此致
○○縣(市)政府
        院所名稱： （簽章）
        負 責 人： （簽章）
        院所統一編號：
        地址：
        電話：
        匯款銀行：
        匯款帳戶：
        匯款帳號：
中華民國 年 月 日
原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙印領清冊
附表4-2
編號	申請者姓名	出生日期	身分證字號	電話	地址	補助態樣	核定經費	核定文號

合計							新臺幣 元

院所名稱： （簽章）
負 責 人： （簽章）
院所統一編號：
地址：
電話：
匯款銀行：
匯款帳戶：
匯款帳號：

原住民族長者裝置假牙申請流程圖

作業期限

附表5

權責單位
作業流程

線上作業
紙本作業

服務對象請攜帶健保卡前往全民健康保險特約牙科醫院(診所)申請
不符合
須補正

發文退件

通知補正

完成裝置或維修假牙次日起14日內

地方政府
地方政府

完成後，牙科醫院(診所)檢具以下事項向本府請款：
1. 領款收據及印領清冊
2. 診治成果表

本府撥款予牙科醫院(診所)。

天內送件
7 3
日
20 15
21 10
個工作日
審查作業不得超過
牙醫師公會
地方政府
符合

審查作業
本府辦理資格審查；
牙醫師公會
辦理專業審查
牙科醫院(診所)
牙科醫院(診所)
由本府函知申請者及牙科醫院(診所)開始裝置或維修假牙

牙科醫院(診所)檢具以下資料送本府審查：
1. 申請書
2. 診治計畫書

 補助基準一
附表6
補助 / 項目	補助態樣	每年最高補助金額
1	上、下顎全口活動假牙	3萬6,000元
2	上顎全口活動假牙	1萬8,000元
3	下顎全口活動假牙	1萬8,000元
4	上顎全口活動假牙，併下顎部分活動假牙	3萬1,000元
5	下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙	3萬1,000元
6	上、下顎部分活動假牙	2萬6,000元
7	上顎部分活動假牙	1萬3,000元
8	下顎部分活動假牙	1萬3,000元
9	固定式假牙(指牙冠或牙橋，至多10顆)	3,600元/顆， / 最高補助3萬6,000元
10	活動假牙維修費(如附表7-補助基準二)	3,600元
備註： / 每名服務對象每年最高補助金額為3萬6,000元。舉例：核定補助上顎全口假牙計1萬8,000元，固定式假牙至多僅能補助5顆計1萬8,000元。

補助基準二
附表7
補助項目	補助態樣	補助金額	每年最高補助金額/新臺幣
1	假牙破裂維修費/單顎	600元	3,600元
2	假牙添加費/單顆	600元
3	假牙線勾/個	600元
4	假牙硬式襯底/座	1,800元

原住民族委員會補助直轄市及縣(市)政府 / 113年度辦理原住民族長者裝置假牙執行計畫申請表 / (單位：新臺幣元) / 附件1
申請單位	○○○縣(市)政府		申請日期	○年○月○日
計畫名稱	○○○縣(市)政府113年度辦理原住民族長者裝置假牙執行計畫
聯絡方式	承辦人：○○○科員	電話：(02)1234-5678		信箱：
計畫內容概要	【簡要敘明執行計畫目的、計畫內容】 / 計畫目的： / 計畫內容：
預期效益	【簡要敘明計畫預期達成效益】 / 質化效益：(與目標相互對應，如增進原住民族長者口腔功能健康) / 量化效益：(受益人次計○…)
經費 / 概況	申請原民會補助款：新臺幣○○萬○○元
應附文件	□本申請表 / □執行計畫書

原住民族委員會補助直轄市及縣(市)政府113年度辦理原住民族長者裝置假牙實施計畫參考格式
附件2
【計畫封面】
原住民族委員會補助直轄市及縣(市)政府113年度辦理原住民族長者裝置假牙執行計畫

計畫名稱：○○○縣(市)政府113年度辦理原住民族長者裝置假牙執行計畫
申請單位：○○○縣(市)政府
執行期間：112年11月1日至113年10月31日

中華民國○○年○月○日

【計畫內容】
1. 計畫依據
2. 計畫目的
3. 辦理單位
4. 實施地區
5. 原住民族長者需求情形
6. 辦理方式（包含申請程序、申請流程圖、補助類別、單價及數量、審核及監督機制）
7. 服務品質監督及調處機制
8. 經費概算
9. 預期效益
1. 量化效益
2. 質化效益

附件3
○○健保特約牙科醫院(診所) / 願意參加113年度補助原住民族長者裝置假牙實施計畫彙整表
序號	鄉 / (鎮、市、區)	診所名稱	預約電話	地址	備註

注意事項： / 原住民族地區請協調所轄鄉(鎮、市、區)公所協助宣導，並以每鄉(鎮、市、區)至少有1間配合診所為原則，如該鄉(鎮、市、區)無牙科醫院診所者，請註明。 / 名冊將公布於本會全球資訊網上，請確實調查提供。

○○直轄市、縣（市）政府辦理原住民族長者補助裝置假牙執行計畫第○季成果表
附件4

統計時間：自 年 月 日至 年 月 日止
1. 補助裝置假牙人數：
  1. 按年齡分：
  55-64歲男性 ___人、女性____人，補助金額______元
  65歲以上男性 ___人、女性____人，補助金額____元
  1. 按族別分：
太魯閣族 人、卡那卡那富族 人、布農族 人、卑南族 人、拉阿魯哇族 人、阿美族 人、泰雅族 人、排灣族 人、雅美族 人、鄒族 人、撒奇萊雅族 人、魯凱族 人、賽夏族 人、賽德克族 人、噶瑪蘭族 人、邵族 人、其他 人。
  1. 按地區分：
非原住民族地區 人、原住民族地區 人(平地鄉 人、山地鄉 人)

序號	補助態樣	年齡層	補助人次		補助金額(元)
			男	女
1	上、下顎全口活動假牙	55-64歲
		65歲以上
2	上顎全口活動假牙	55-64歲
		65歲以上
3	下顎全口活動假牙	55-64歲
		65歲以上
4	上顎全口活動假牙，併下顎部分活動假牙	55-64歲
		65歲以上
5	下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙	55-64歲
		65歲以上
6	上、下顎部分活動假牙	55-64歲
		65歲以上
7	上顎部分活動假牙	55-64歲
		65歲以上
8	下顎部分活動假牙	55-64歲
		65歲以上
9	固定式假牙	55-64歲
		65歲以上
小計		55-64歲
		65歲以上
總計

1. 補助假牙維修人數：
  1. 按年齡分：
  55-64歲男性 ___人、女性____人，補助金額______元
  65歲以上男性 ___人、女性____人，補助金額____元
  1. 按族別分：
太魯閣族 人、卡那卡那富族 人、布農族 人、卑南族 人、拉阿魯哇族 人、阿美族 人、泰雅族 人、排灣族 人、雅美族 人、鄒族 人、撒奇萊雅族 人、魯凱族 人、賽夏族 人、賽德克族 人、噶瑪蘭族 人、邵族 人、、其他 人。
  1. 按地區分：
非原住民族地區 人、原住民族地區 人(平地鄉 人、山地鄉 人)

序號	維修項目	年齡層	補助人次		補助金額(元)
			男	女
1	假牙破裂維修費/單顎	55-64歲
		65歲以上
2	假牙添加費/單顆	55-64歲
		65歲以上
3	線勾/個	55-64歲
		65歲以上
4	硬式襯底/座	55-64歲
		65歲以上
小計		55-64歲
		65歲以上
總計

1. 特約裝置假牙牙科醫院(診所)：
  1. 醫學中心_______________家
  2. 區域醫院_______________家
  3. 地區醫院_______________家
  4. 特約診所_______________家
承辦人：　　　　　 　　業務主管：
填表說明：
本成果表按季以「核定補助人數」及「補助態樣人次」等作統計(含未核撥款案件)。

原住民族委員會補助直轄市及縣(市)政府113年度辦理原住民族長者裝置假牙執行計畫經費支出明細表
附件5
統計時間：自 年 月 日至 年 月 日
編號	經費支出日期			姓名	性別	補助態樣	金額
	年	月	日				萬	仟	佰	拾	元
01	113	5	1	○○○		上顎全口活動假牙	1	8	0	0	0
02	113	6	6	○○○		下顎全口活動假牙	1	8	0	0	0
						固定式假牙/2顆		7	2	0	0
03
04
05
06
07
08
09
10
本頁支出合計： 2 人 43,200 元
總合計： 2 人 43,200 元
填表說明：補助項目超過1項時，請自行增列欄位。

承辦人： 業務主管： 經辦主計： 機關首長：

○○縣(市)政府113年度辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫申請案件控管表填表日期：
編號	狀態	申請者 / 姓名	身分證字號	戶籍地	居 / 住 / 地	性別	族別	申請金額	申請 / 補助 / 態樣	申請日期	申請文號	申請醫院	申請醫院地址	核定日期	核定文號	核定金額	審核天數	核定 / 補助 / 樣態	撥款日期	撥款文號	自費金額	備註
1	審核中	○○○	U123456789	鹿野鄉	新莊區	男	阿美族	25000	活動式	111.01.01	1100000001	閃亮醫院	新北市新莊區	110.02.01	1100000002	27000		活動式	110.03.25	1100000003
2	核定通過 / (未撥款)					固定式					固定式
3	不予核定					活動式+固定式					活動式+固定式				族人後續決定不施作固定式假牙
4	已撥款					維修					維修
5	已結案

填表說明： / 本表請另存以EXCEL表填列，將11月至1月(第1季)、2月至4月(第2季)及5月至7月(第3季)成果於2月10日、5月10日及8月10日前，以紙本及電子檔併同附件4及附件5送本會彙辦，並於結報時將本控管表（需提供紙本及電子檔）併同其他結報資料送本會備查。 / 長者「提出申請時」即列入本控管表並以累計方式填列，狀態包括：「審核中」、「核定通過（未撥款）」、「不予核定」、「已撥款」、「已結案」。 / 戶籍地及居住地僅需填列至申請者所處鄉鎮市區（無須精確到確切地址）。 / 倘涉及「不予核定」、「申請補助樣態與核定補助樣態有異」、「申請金額與核定金額有異」、「審核天數超出時效」，備註欄需填列：「不予核定原因」、「核定補助樣態或核定補助金額有異原因」、「審核天數超出時效原因」。

附件6
原住民族委員會補助○○縣政府
113年度辦理原住民族長者裝置假牙實施計畫
附件7
滿意度問卷調查表

親愛的長輩您好： 感謝您撥冗填寫這份問卷，這份問卷主要是想了解您對於補助裝置假牙措施的滿意情形，請您依照自己的實際情形回答，並在最適當的答案□裡打✓。您的寶貴意見，對於政府施政會有很大的幫助。本項調查並不會洩露您個人資料，請放心填答，在此感謝您的協助。
○○縣政府○○局敬上 聯絡電話：○○○○

1. 基本資料：
  1. 年齡層：□55-64歲 □65歲以上
  2. 性別：□男性 □女性
  3. 族別： 族
  4. 戶籍地： 縣、市 鄉、鎮、市、區
2. 請問您從何處知道本項補助計畫（可複選）：
□電視 □報紙 □網路 □縣市政府 □醫療院所 □鄰里長
□親朋好友 □其他
請問您申請假牙補助的時間是____年____月_____日
核定施作假牙時間為_____年_____月______日（請填寫地方政府函文日期）
完成裝置假牙的日期是_____年_____月______日
請問您的裝置假牙還在使用中嗎？
□有
□沒有
目前您裝置的假牙還舒適嗎？
□非常舒適
□舒適
□沒意見
□不舒適
□非常不舒適
您覺得補助裝置假牙對您的飲食有沒有幫助？
□非常有幫助
□有幫助
□沒意見
□沒有幫助
□非常沒有幫助
您覺得這次申請假牙補助的手續方不方便?
□非常方便
□方便
□沒意見
□不方便
□非常不方便
請問您在假牙製作或維修的過程裡，自行負擔費用為何？
□沒有
□有，約收費 元？
您對原住民族委員會開辦原住民族長者補助裝置假牙計畫滿不滿意？
□非常滿意
□滿意
□沒意見
□不滿意（請續答十）
□非常不滿意（請續答十）
請問您不滿意的原因是？（可複選）
□醫院(診所)太少
□申請程序複雜
□口腔檢查時間太久
□核准通知時間太久
□其他
建議事項：

原住民族委員會補助○○縣政府 / 113年度辦理原住民族長者裝置假牙執行計畫 / 第一期經費執行明細表 / 附件8 / 範例
申請單位：○縣(市)政府
執行期程：自112年11月1日起至113年10月31日
113年度計畫原民會補助金額：新臺幣 萬元整 / (單位：新臺幣元)
原民會 / 年度核定金額	已撥數(元) / 50% / (B)	執行數(元) / (C)	執行率 / (D)=C/B	賸餘款 / (E)=B-C
製作或維修假牙費及成本補貼費(A)
1,000,000	500,000	420,000	84%	80,000

承辦人： 業務主管： 經辦主計： 機關首長：

備註：本表之數據均為原住民族委員會所補助專款專用經費（不含地方配合款及地方另行編列之補助裝置假牙經費）。

原住民族委員會補助○○縣政府 / 113年度辦理原住民族長者裝置假牙執行計畫 / 經費結報明細表 / 附件9 / 範例
申請單位：○縣(市)政府
執行期程：自112年11月1日起至113年10月31日
年度計畫原民會補助金額：新臺幣100萬元整 / (單位：新臺幣元)
製作或維修假牙費及成本補貼費(A)	已撥數(元) / (B)	執行數(元) / (C)	達成率 / (D)=C/A	賸餘款 / (E)=B-C
1,000,000	500,000	420,000	42%	80,000

備註：本表之數據均為原住民族委員會所補助專款專用經費（不含地方配合款及地方另行編列之補助裝置假牙經費）。