## 工程
苗栗縣頭份市公所工程採購案件經費核銷自我檢核表

案名：
採購預算金額：
廠商名稱：
經費來源：□自籌 $_______________□ 補助款$__________________，補助單位：___________________
勾項	應檢附文件	應注意事項	備註
	1.廠商統一發票	買受人、日期、發票章、金額不得塗改、印鑑與合約書內印模單相符，並以『收執聯』核銷。
	2.廠商匯款銀行存款帳號	以匯款方式給付帳號要正確；未以匯款方式給付時免附。
	3.本期分批(分期)付款表	一式二份逐級核章(本次、下次付款用各用一份)；一次付款者免附。
	4.前期分批(分期)付款表	前期付款計價資料(正本)
	5.結算驗收證明書	逾期總天數、不計入工期、應計違約金天數是否相符。驗收意見欄應有『驗收合格』字樣。結算金額不得扣除逾期等違約金，其各欄位及核章均應完整且金額不得塗改。
	6.工程結算書、結算總表及結算明細表	增減欄數量、單價須與合約書（或變更設計書、議定書）相符，需逐級核章完整，金額不得塗改。
	7.驗收、複驗紀錄	須經廠商專任工程人員簽章，開工日、完工日、履約期限等應依工程會表格編製各欄資料均需書寫詳細完整。
	8.竣工圖	應有監造廠商簽證章及承辦課室核定備查公文。
	9.空氣污染防制費繳納收據	應於開工前繳納，逾期繳納之逾期罰款不得核支。如由廠商墊付，業務單位應註明並核章
	10.保固金繳納證明	1.□現金 □連帶保證書 □定存單 □其他：______________ 2.保固期間：自___年___月___日起至___年___月___日止為____年
	11.營造綜合保險單及保費收據	應檢附正本（中途估驗第一次估驗時檢附影本，最後一期時檢附正本）；保險期間應自開工日至正式驗收合格日止（工期展延時保險期間應考量是否足夠、如有變更增加契約金額應加保至變更後金額）
	12.開工、竣工、停工、復工、展延等事項函文及相關報告表	涉及開工、竣工、停工、復工或展期等事項，請檢附廠商來文（須有本所收發文掛號及日期）及相關報告表。本所主辦業務單位應以書面核復廠商。
	13.試驗報告、請驗書、材料證明	須監建單位查核簽章、製模日期應與監（施）工日誌相符、試驗報告，均應請監造單位簽註試驗結果是否合格。
	14.施工(前、中、後)照片	填妥工程名稱，拍攝日期應於合約期間。
	15.施工日誌	依契約規定。
	16.工程品質管理相關公文及證明文件	依契約規定。
	17.工程契約書、工程預算書
	18.變更設計簽核文件	□有變更設計者，請檢附第15~19項相關文件； / □未變更設計者免附。
	19.變更設計預算書
	20.簽會議價及監辦公文
	21.新增項目議價紀錄
	22.契約變更設計議定（協定）書
	23.逾期或懲罰性違約金罰款之裁罰公文及繳納證明	若有逾期或違約情形者，請檢附本所裁罰公文及罰款金額依據，繳款書解繳科目『罰款及賠償收入』；無者免附。
	24.上級政府補助款撥入市庫證明	有上級補助款之案件，需俟庫項撥入公庫後始得出款。□無則免附。
	25.財產增(減)登記作業	需辦理公用財產登記之工程，請先送財行課財產管理辦理登記。
	26.工程有價廢料明細及繳庫證明	依契約或相關規定。□無則免附。
	27.其他:________________	依契約或相關規定。□無則免附。
承辦人：		業務主管：

## 工程類勞務
苗栗縣頭份市公所公共工程技術服務勞務採購案件經費核銷自我檢核表

案名：
採購預算金額：
廠商名稱：
經費來源：□自籌 $_____________□ 補助款$_____________，補助單位：___________
勾項	應檢附文件	應注意事項	備註
	1.設計監造費收據或統一發票	請另列表說明該案設計、監造計算明細。 / 收據：加會本所出納代扣執行業務所得扣繳。 / 發票：買受人、日期、發票章、金額不得塗改、印鑑與合約書內印模單相符，並以『收執聯』核銷。
	2.廠商匯款銀行存款帳號	以匯款方式給付帳號要正確；未以匯款方式給付時免附。
	3.本期分批(分期)付款表	一式二份逐級核章(本次、下次付款用各用一份)；一次付款者免附。
	4.前期分批(分期)付款表	前期付款計價資料(正本)
	5.廠商請款之結算明細表	請列表說明該案設計、監造計算明細； / 發包金額低於底價八成時，以底價八成金額代替結算金額者，應扣減營業稅及保險費並同比例調整扣除。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	6.工程結算書	依契約規定辦理。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	7.驗收記錄	依契約規定辦理(如以書面審查或召開審查會審查者，請檢附本所內部相關核定文件)。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	8.委託設計及監造契約書		請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	9.契約變更議定(協定)書	如有涉及契約變更者請檢附。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	10.監造計畫書	依契約規定辦理。	主計室審核後，業務單位自存保管。
	11.廠商依契約履行應給付項目之證明函文及本所核定函文	需有本所收發文掛號及日期，釐清是否送件逾期。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	12.保險單及保費收據	契約有勾選相關責任保險者，是否依規投保。
	13.建造、使用執照等法定文件	依契約規定需辦理者；□無則免附。	主計室審核後，業務單位自存保管。
	14.逾期或懲罰性違約金罰款之裁罰公文及繳納證明	若有逾期或違約情形者，請檢附本所裁罰公文及罰款計算方式，繳款書解繳科目『罰款及賠償收入』；□無者免附。
	15.其他:______________	依契約或相關規定。□無則免附。
承辦人：		業務主管：

## 財物
苗栗縣頭份市公所財物採購案件經費核銷自我檢核表
案名：
採購預算金額：
經費來源：□自籌 $_______________□ 補助款$__________________，補助單位：___________________
勾項	應檢附文件	應注意事項	備註
	1.廠商統一發票	買受人、日期、發票章、金額不得塗改、印鑑與合約書內印模單相符，以『收執聯』黏貼核銷。
	2.廠商匯款銀行存款帳號	以匯款方式給付帳號要正確；未以匯款方式給付者免附。
	3.本期分批(分期)付款表	一式二份逐級核章(本次、下次付款用各用一份)；一次付款者免附。
	4.前期分批(分期)付款表	前期付款計價資料(正本)
	5.保險單及保費收據	契約有勾選相關責任保險者，是否依規投保。
	6.保固金繳納證明文件	□現金 □連帶保證書 □定存單 □其他:_____________□本案無保固金。
	7.驗收紀錄	依採購法第71條規定辦理驗收。應依工程會表格編製，各欄資料均需書寫詳細完整。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	8.財物結算驗收證明書	應依內容填寫完整，驗收意見欄應有『驗收合格』字樣。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	9.財物結算明細表	增減欄數量、單價須與合約相符且需逐級核章完整，金額不得塗改。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	10.財物採購契約書		請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	11.逾期或懲罰性違約金罰款之裁罰公文及繳納證明	□有逾期或違約情形，請檢附本所裁罰公文及罰款金額依據，繳款書解繳科目『罰款及賠償收入』；□無逾期或違約情形，免附。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	12.廠商交貨日期之證明文件	依契約規定(如廠商交貨報告書及機關同意交貨公文)。如以共同供應契約採購，核銷時應檢附訂購單。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	13.契約變更證明文件	應有機關書面同意公文並依契約書內條文規定辦理。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	14.採購財物其單價逾一萬元者，檢附財產增加單	採購本所公務用之財物應會財行課辦理財產登錄。
	15.上級政府補助款撥入市庫證明	有上級補助款之案件，需俟庫項撥入公庫後始得出款。
	16.其他:______________	依契約或相關規定。□無則免附。
承辦人：		業務主管：

## 勞務
苗栗縣頭份市公所勞務採購案件經費核銷自我檢核表

案名：
採購預算金額：
廠商名稱：
經費來源：□自籌 $_______________□ 補助款$__________________，補助單位：___________________
勾項	應檢附文件	應注意事項	備註
	1.廠商統一發票或收據	開立收據者：加會本所出納代扣執行業務所得扣繳。買受人、日期、發票章、金額不得塗改、印鑑與合約書內印模單相符，並以『收執聯』核銷。
	2.廠商匯款銀行存款帳號	以匯款方式給付帳號要正確；未以匯款方式給付時免附。
	3.本期分批(分期)付款表	一式二份逐級核章(本次、下次付款用各用一份)；一次付款者免附。
	4.前期分批(分期)付款表	前期付款計價資料(正本)
	5.保險單及保費收據	契約有勾選相關責任保險者，是否依規投保。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	6.廠商依契約履行應給付項目之證明函文及本所核定函文	需有本所收發文掛號及日期，釐清是否送件逾期。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	7.勞務結算驗收證明書（ 視個案性質製作 ）	驗收意見欄應有「驗收合格」字樣。結算金額不得扣除逾期等違約金，各欄位及核章均應完整且金額不得塗改。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	8.勞務驗收紀錄（視個案性質製作）	準用採購法第71條第4項；施行細則第90條之1得以書面或召開審查會方式辦理；其書面驗收文件或審查會紀錄，得視為驗收紀錄。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	9.成果報告書	依契約規定辦理。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	10.勞務契約
	11.契約變更證明文件	應有機關書面同意公文並依契約書內條文規定辦理；□無則免附。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	12.逾期或懲罰性違約金罰款之裁罰公文及繳納證明	若有逾期或違約情形者，請檢附本所裁罰公文及罰款金額依據，繳款書解繳科目『罰款及賠償收入』；□無者免附。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	13.上級政府補助款撥入市庫證明	有上級補助款之案件，需俟庫項撥入公庫後始得出款。□無則免附。
	14.其他:______________	依契約或相關規定。□無則免附。
承辦人：		業務主管：

## 估驗檢核表
苗栗縣頭份市公所工程採購案件估驗請款核銷自我檢核表

案名：
採購預算金額：
工程廠商名稱：
經費來源：□自籌 $____________□ 補助款$______________，補助單位：___________________
勾項	應檢附文件	應注意事項	備註
	1.估驗款簽辦單	依契約辦理估驗，簽奉市長核可公文。	請檢附履約管理進度檢核表及其相關文件
	2.廠商統一發票	買受人、日期、發票章、金額不得塗改、印鑑與合約書內印模單相符，以『收執聯』黏貼核銷。
	3.廠商匯款銀行存款帳號	以匯款方式給付帳號要正確；未以匯款方式給付時免附。
	4.本期分批(分期)付款表	一式二份逐級核章(本次、下次付款用各用一份)；一次付款者免附。
	5.前期分批(分期)付款表	前期付款計價資料(正本)
	6.估驗請款計價單 (第____期估驗； 估驗日期_____年_____月_____日)	1.第1期估驗請確認開工是否逾期。 2.請確認是否有契約規定得暫停給付估驗計價款之情事。 3.本表「估驗日期」，應與監造報表之估驗日同。 4.請確認「估驗總表」「估驗明細表」金額相同。 5.估驗進度不應大於施工進度。 6.付款條件:視契約規定辦理。	工程訂約廠商依契約按期提出之估驗計價文件，其有監造廠商、專案管理廠商者，先送監造廠商、專案管理廠商審查簽認。(6-12，14-16)
	7.估驗詳細表(總表)	應與相關表件數字相互勾稽。
	8.估驗詳細表(明細表)	1.估驗明細表數量應與估驗數量計算表相符。 2.如有委外監造，請委託監造單位用印。
	9.數量計算書(表)	本期派工工項數量彙整應與估驗數量計算表相符。
	10.物價指數調整工程款明細表	依契約規定辦理。□無調整
	11.監造報表	依契約規定辦理。1.估驗明細表數量不得大於監造報表。 2.請檢附本次估驗最後一日之報表。
	12.施工日誌及施工前後照片	依契約規定辦理。1.估驗明細表數量不得大於施工日誌。 2.請檢附本次估驗最後一日之報表。
	13.保險單及保費收據	依契約規定辦理。1.請檢附保險單正本及保險收據副本(影本)，收據及保單號 碼是否相同，影本請蓋「與正本相符」章+職章。 2.保險期間.金額.受益人等是否符合契約規範。
	14.履約過程之抽查驗紀錄	依契約規定需辦理者。
	15.缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料	若有逾期或違約情形者，請檢附本所裁罰公文及罰款計算方式，繳款書解繳科目『罰款及賠償收入』；□無者免附。
	16.相關檢試驗報告、出廠證明等文件	依契約規定需辦理者。
	17.工程契約書、工程預算書	第1期估驗須檢附(已送本室存查者免附)。
	18.變更設計(擴充)文件	變更或擴充後第1次請款時，請檢附經費動支簽、變更設計預算書、變更議定書或 廠商回文、加保保單及收據、繳交履保金等資料。
	20.其他:__________	依契約或相關規定。□無則免附。

備註：請依公共工程估驗付款作業程序辦理。
承辦人：		業務主管：

## 履約管理進度檢核表
頭份市公所採購案件履約管理進度檢核表
案件名稱:
承包廠商:
項次	事項	日期	契約期限	廠商報送日期(依本所收文日期為準)	逾期天數(如有逾期違約金，請檢附裁罰公文)	檢送資料是否符合契約規定(本所同意備查簽准公文)	備註（收發文日期及文號）
1	決標日					如開標紀錄
2	簽約日					如合約
3	ex.開工報告(or提送計畫書)					V	收文文號：○年○月○日***字第○○○○○○號
4	ex.完工報告(成果報告、結算書)
5
6
7
8
9

	承辦人員核章：			單位主管核章

註:
1.款項核撥時請檢附此表，並本誠信原則核實查填負責。
2.請承辦單位自行依採購案件性質調整本表之格式及內容。