**112年度「苗栗縣永和山水庫水質水量保護區」**

**水資源保育計畫附件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件編號 | ： | 第二項項次1-(1)-1 |
| 工作項目 | ： | **保護區(永和、北埔、大河及內灣村)零星工程** |

**苗栗縣三灣鄉公所**

**中華民國**111年9月

1. **基本資料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作項目 | | 保護區(永和、北埔、大河及內灣村)零星工程 |
| 計畫類別 | | ■水資源保育設施維護管理事項：  ■水土保持 □坡地、崩塌地及水質監測 □下水道  □水汙染防治 □集水區低衝擊開發  □水利及排水設施維護管理事項：  □堤防護岸設施 □排水設施 □蓄水設施  □取水設施 □灌溉設施 □溫泉  □生態遊憩觀光設施維護管理事項：  □生態保育 □生態景觀 □公共區域環境綠美化  □水資源保育之公共建設：  □水資源保育之公共設施 □簡易自來水設施  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 辦理範圍 | | 辦理地點：永和、北埔、大河及內灣村 |
| 執行單位 | | □公所自辦（臨時人員、小額採購）  ■政府採購  ■工程採購  □勞務採購  □財務採購  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 實施期程 | 112年8月1日至112年12月31日 | |
| 預算金額 | 合計：1,000,000元  水源保育與回饋費：1,000,000元  公務預算、自籌款：0元  其他補助款或贊助：0元 | |
| 備註 |  | |


1. **計畫目的與工作項目**
2. 計畫摘要

辦理保護區(永和、北埔、大河及內灣村)與擴及村里之水土保持設施工程興建、維護等零星工程。

1. 計畫地點、範圍

永和、北埔、大河及內灣村保護區擴及村里範圍內。





1. 工程內容

1.委託設計規劃監造廠商辦理工程設計。

2.由保護區村長會同辦理測設。

3.招標營造廠商辦理工程施工。

4.施工期限112年12月31日。

1. 預算經費
2. 預算經費分攤表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **預 算 來 源** | **計 畫 經 費** | | **主要用途** |
| **金 額(元)** | **%** |
| **總預算** | **1,000,000** | 100% |  |
| 水源保育與回饋費 | **1,000,000** | 100% | 水土保持設施工程 |
| 公務預算、自籌款 | 0 | 0% |  |
| 其他補助款或贊助 | 0 | 0% |  |

1. 水源保育與回饋費概算明細

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支 用 項 目** | **用 途 說 明** | **金 額(元)** | **%** |
| **合計** | | **1,000,000** | **100%** |
| 規劃設計費用 | 委託廠商辦理設計監造服務 | 105,000 | 10.5% |
| 混凝土 | 擋土牆材料 | 215,500 | 49.5% |
| 模板 | 擋土牆材料 | 92,500 |
| 鋼筋 | 擋土牆材料 | 92,500 |
| 其他相關材料 | 排水器、臨時擋土等相關設施費用 | 20,500 |
| 機具 | 怪手、板車等相關機具費用 | 74,000 |
| 施工費 | 水土保持工程人力 | 400,000 | 40% |
| 總計 |  | 1,000,000 | 100% |

1. 預定期程
2. 預定發包月份：112年8月
3. 預定完工月份：112年12月
4. 與相關計畫之配合

無

1. **預期效益**

加強保護區與擴及村里範圍內水土保持工程興建、維護管理，加強水土保持，維護永和山水庫水質水量。